- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам образования,

- молодежи, культуры и спорта  Администрации Петуховского района»

- Приказ № 127

От  02 сентября 2015 года.

- Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

- по организации подготовки к государственной итоговой

- аттестации по образовательным программам основного

- общего и среднего общего образования на территории

Петуховского района в 2015-2016 учебном году.

- С целью выработки согласованных подходов муниципального казенного учреждения «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта  Администрации Петуховского района» и образовательных организаций Петуховского района по организации подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петуховского района в 2015-2016 учебном году приказываю:

- 1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по организации подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петуховского района в 2015-2016 учебном году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2.Администрации образовательных организаций:

2.1.Провести детальный анализ результатов итоговой аттестации по шкале оценивания ФИПИ, без изменения шкалы регионом и Федерацией в сторону снижения минимального порога успешности за последние два года.

2.2.Утвердить планы подготовки выпускников к итоговой аттестации 2016 года, учитывая причины низких и пограничных результатов итоговой аттестации выпускников школ последних трех лет.

2.3.Предусмотреть в планах внутреннего контроля образовательных организаций за качеством предоставляемых образовательных услуг проверку уровня обученности выпускников по образовательным программам; результатов реализации практической части рабочих программ.

2.4.Использовать имеющееся в школах, объединенных в  территориальные школьные округа, современное оборудование по учебным предметам (цифровые лаборатории), составить графики работы предметных кабинетов ресурсных школ ТШО.

2.5.Активнее  использовать дистанционные и электронные формы обучения, интернет-платформы по подготовке школьников к государственной итоговой аттестации на сайтах http://www.fipi.ru, http://www.егэ, http://www.гиа

3.Заместителю начальника по образовательно-воспитательному процессу Л.В. Менщиковой:

в январе 2016 года изучить деятельность директоров школ по вопросу  планирования и внутреннего контроля за подготовкой к итоговой аттестации выпускников;

довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных организаций.

4.Заслушать директоров общеобразовательных школ на аппаратном совещании МКУ «Управление по делам образования, молодежи, культуры и спорта  Администрации Петуховского района» по вопросу исполнения настоящего приказа в январе 2016 года.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Управление по делам

образования, молодежи, культуры и спорта

Администрации Петуховского района»                                      И.П.Перегримова.

Исп. Л.В.Менщикова

35235 (23276)

Приложение № 1 к приказу  муниципального

казенного учреждения «Управление по делам

образования, молодежи, культуры и спорта

Администрации Петуховского района»

от 02.09.2015г. № 127 «Об утверждении

плана мероприятий (дорожной карты) по

организации подготовки к государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего

общего образования на территории

Петуховского района в 2015-2016 учебном году".

- План мероприятий (дорожная карта) по организации подготовки к государственной итоговой

- аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего общего образования на территории

Петуховского района в 2015-2016 учебном году

|  | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |  |  |
| 1. | Анализ статистических данных и аналитических материалов по результатам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в регионе и Петуховском районе | Июль-август 2015г. | Управление по делам образования |
| 2. | Пересылка сборников статистических данных и аналитических материалов Главного управления образования Курганской области в образовательные организаций Петуховского района | Июль-август 2015г. | Управление по делам образования |
| 3. | Анализ и обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на августовской конференции, педагогических советах, совещаниях | Август 2015г. | Управление по делам образования |
| 4. | Пересылка методического анализа результатов ЕГЭ и ГИА-9, отчетов ГЭК по итогам проведения ГИА в образовательные организации Петуховского района | Сентябрь 2015г | Управление по делам образования |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 5. | Пересылка информационных писем Главного управления образования Курганской области по организации работы по подготовке к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам обучающихся, не прошедших ГИА | Июль-август 2015г. | Управление по делам образования |
| 6. | Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты государственной итоговой аттестации (МКОУ «Петуховская СОШ №1», МБОУ «Петуховская СОШ №2», МБОУ «Актабанская СОШ», МБОУ» Курортская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», филиалы: Пашковской, Зотинской школ). | Сентябрь 2015г | Заместители директоров по УВР |
| 7. | Участие в семинарах учителей-предметников в рамках межмуниципальных методических объединений и творческих группах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В течение 2015-2016 учебного года | Зав.РИМК |
| 8. | Проведение семинаров для учителей-предметников «Итоги ГИА в 2015 году. Проблемы, задачи на 2015-2016 уч.г.» | Сентябрь 2015г | Зав.РИМК |
| 9. | Участие в курсах повышения квалификации «Совершенствование системы контроля качества математического образования на уровне учредителя и внутриучрежденческом уровне» | Сентябрь – ноябрь 2015г. | Руковод. РМО математики, зам. дир по УВР |
| 10. | Участие в курсах повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по химии» - 1 чел. | Ноябрь 2015г | Зав.РИМК |
| 11. | Участие в курсах повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по биологии» - 1 чел. | Ноябрь 2015г | Зав.РИМК |
| 12. | Участие в курсах повышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в подготовке к ГИА и итоговому сочинению» - 3 чел. | Сентябрь – ноябрь 2015г. | Зав.РИМК,зам.рук. по УВР СОШ№1, Акт, Курор. |
| 13. | Участие в серии вебинаров для учителей - предметников «Подготовка учащихся к ГИА» | Сентябрь – декабрь 2015г. | Все образоват. организации |
| 14. | Участие в адресных консультациях для учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА (МКОУ «Петуховская СОШ №1», МБОУ «Петуховская СОШ №2», МБОУ «Актабанская СОШ», МБОУ» Курортская СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ», филиалы: Пашковской, Зотинской школ). | Сентябрь – декабрь 2015г. По исполнению индивидуальных программ | Зав.РИМК, зам.дир. по УВР |
| 15. | Участие в серии мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами ГИА | Сентябрь – декабрь 2015г. | Все образов. организ. |
| 16. | Участие в проведении серии семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам (в рамках заседаний методический объединений учителей-предметников) | Сентябрь – декабрь 2015г.по плану работы РМО | Рук.РМО |
| 17. | Участие в зональных семинарах «Анализ результатов ГИА 2015г. по математике и система подготовки к ГИА 2016года | Сентябрь – декабрь 2015г. | Зав.РИМК |
| 18. | Участие в зональных семинарах «Анализ результатов ГИА 2015г. по физике, система подготовки и особенности проведения ЕГЭ 2016 года» | Сентябрь – декабрь 2015г. | Зав.РИМК |
| 19. | Использование разработанных ИРОСТом методических рекомендаций для учителей русского языка и литературы «Подготовка к ГИА, ЕГЭ по русскому языку и литературе» | Сентябрь – декабрь 2015г. | Педагоги рус.языка всех образ.орг. |
| 20. | Использование разработанных ИРОСТом методических рекомендаций для учителей математикии «Совершенствование работы с обучающимися, испытывающими затруднения в изучении математики» | Сентябрь – декабрь 2015г. | Педагоги математики всех образ.орг. |
| 21. | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА | Январь 2016г | Управление по делам образования |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 22. | Доведение до сведения организаторов ГИА, участников ГИА, их родителей нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА-9 | По мере поступления | УО, ОУ |
| 23. | Назначение муниципального координатора | Сентябрь 2015г. | Начальник УО |
| 24. | Подготовка проекта постановления о координационном совете с целью взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами по проведению в 2016 году государственной итоговой аттестации в г. Петухово. | Апрель 2016 г | Управление по делам образования |
| 25. | Подготовка приказов по организации к проведению ЕГЭ: Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации подготовки к проведению ГИА в 2016 году О системе сбора информации от общеобразовательных учреждений по технологии ЕГЭ О соблюдении правил противопожарной безопасности в ППЭ О создании условий информационной безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов | 09.2015г 09.2015 г. 03.2016 г. 05.2016г. | Управление по делам образования |
| Финансовое обеспечение ГИА -9 и ГИА – 11 |  |  |  |
| 26. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения государственной итоговой аттестации -планирование пунктов проведения экзамена ГИА (мест проведения) -подготовка сметы расходов на проведение государственной итоговой аттестации -аттестация автоматизированного рабочего места в МБОУ «Петуховская СОШ № 2» | Декабрь 2015г. апрель 2016г. | УО, ОУ |
| 27. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению ППЭ: -увеличение доли аудиторий, оборудованных видеонаблюдения в режиме онлайн, до 90 %; -приобретение оборудования для апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ | Октябрь 2015 г. – май 2016 г. | Управление по делам образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 28. | Участие в совещаниях и семинарах по вопросам: -нормативного правового обеспечения государственной итоговой аттестации для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования -методического обеспечения государственной итоговой аттестации выпускников -итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 2016 году -для технических специалистов ППЭ, лиц, ответственных за внесение сведений в РИС -для общественных наблюдателей | 4 кв. 2015г; 1,2 кв.2016г. 4 кв. 2015г. 4 кв. 2015г 1,2 кв.2016г. Х12015г; 1,111 2016г. Апрель-май 2016г. | Л.В.Менщикова Рук.РМО, РИМК Л.В.Менщикова Специалист по информатизации Л.В.Менщикова |
| 29. | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и интруктивно-методическими документами по проведению государственной итоговой аттестации: -ответственных за проведение государственной итоговой аттестации в образовательных организациях Петуховского района -учителей предметников, работающих в выпускных классах -ответственных педагогов, работающих на государственной итоговой аттестации | До 1.03.16г До 11.15г До 1.04.16 г | Л.В.Менщикова РИМК Рук. ОУ |
| 30. | Участие в серии обучающих семинаров для руководителей ППЭ и организаторов ППЭ | Февраль-май 2016г. | Л.В.Менщикова |
| 31. | Участие в селекторных совещаниях по вопросам подготовки к ГИА для руководителей МОУО | Х 2015г, 1,111,V 2016г | Рук. МОУО |
| Организационное сопровождение ГИА-9 ГИА -11 |  |  |  |
| 32. | Обновление состава координационного совета при Администрации Петуховского района | 04.2016 г. | А дминистр.района |
| 33. | Подготовка материалов для заседания координационного совета по организации подготовки и проведению ЕГЭ | 04.2015 г. | Л.В.Менщикова |
| 34. | Подготовка и отправка информационных писем об организации и проведении в 2016 году ЕГЭ в г. Петухово с целью взаимодействия с городскими органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения. | апрель 2016 г. | Л.В. Менщикова |
| 35. | Предоставление заявки, согласованной с общеобразовательными организациями в Главное управление образования Курганской области, на участие в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся общеобразовательных организаций Петуховского района, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | Ноябрь 2015 Март 2016г. | Л.В.Менщикова Рук. ОУ |
| 36. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных организациях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС | По графику ФЦТ | Образовательные организации района |
| 37. | Организация внесения сведений в РИС: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее обучающиеся) - форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями, детей-инвалидов; - наличие допуска у обучающихся к государственной итоговой аттестации; | До 20 января 2016г Февраль-март 2016г В теч.2 дней со дня получения указ. сведен. В теч.2 дней со дня принят ОО соответ. уч. пред.. | Образовательные организации района |
| 38. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2015г – май 2016г | Образовательные организации |
| 39. | Организация системы общественного наблюдения в пунктах проведения экзамена, распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения экзамена | Май 2016г. Июнь 2016г | МОУО |
| 40. | Организация и проведение тренировочных экзаменов по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ | Март 2016г | Рук. ОО |
| 41. | Участие в расширенном совещании руководителей МОУО по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году | Сентябрь2015г. | Рук МОУО |
| 42. | Предоставление информаций в Главное управление образования для организации и проведения итоговой аттестации выпускников школ на территории Петуховского района согласно графику с целью утверждения: -пунктов проведения экзаменов (ГИА) -списка руководителей общеобразовательных организаций пунктов проведения экзаменов (ГИА) -состава организаторов по каждому пункту ГИА -транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзаменов (ГИА) -распределение выпускников по пунктам проведения экзаменов (ГИА) | Октябрь-Ноябрь 2015 январь 2016 | Л.В.Менщикова |
| 43 | Организация взаимодействия образовательных организаций и психолого-медико-педагогической комиссии | Сентябрь 2015г - май 2016г | Образовательные организации |
| 44. | Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудования и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ | Июль – сентябрь 2015г. | МОУО, ОО |
| 45. | Подготовка и отправка информационных писем в муниципальные и общественные организации по поводу участия в качестве общественных наблюдателей на итоговой аттестации | 1 кв. 2016г. | Управление по делам образования |
| 46. | Согласование персональных составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов | Октябрь-декабрь 2015г | Управление по делам образования |
| 47 | Организация системы общественного наблюдения и контроля при проведении ГИА (организация PR-кампании, разъяснительной деятельности по привлечению граждан, желающих стать общественными наблюдателями, прием от них заявлений и передача на регистрацию в ГлавУО) | Ноябрь 2015г Май 2016 года | РИМК, Л.В. Менщикова |
| 48. | Проведение совещания с директорами образовательных организаций по итогам проведения ЕГЭ, подготовка аналитического отчета и предложений по совершенствованию подготовки к проведению ЕГЭ | Сентябрь 2015, Июнь 2016г. | Управление образования, ОУ |
| 49. | Мониторинг прибывших в Петуховский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | В течение года | МОУО, ОО |
| 50. | Проведение государственной итоговой аттестации по утвержденному расписанию и инструкциям | Май - Июнь 2016г. | Л.В.Менщикова |
| 51. | Организация оповещения образовательных организаций об утвержденных результатах ГИА по каждому предмету | Июнь-июль 2016г. | Л.В.Менщикова |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 52. | Доведение до образовательных организаций, участников государственной итоговой аттестации нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению государственной итоговой аттестации | Весь период | Л.В.Менщикова Рук. ОУ |
| 53. | Планирование и проведение информационно-методических совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций и их заместителей по учебно-воспитательной работе | В течение учебного года | Л.В.Менщикова |
| 54. | Формирование положительного отношения общественности к вводимым формам государственной итоговой аттестации (выступление в газете, на родительских собраниях, размещение информации на сайтах школ и Администрации Петуховского района) | В теч. уч. года | Л.В.Менщикова |
| 55. | Мониторинг сайтов ОО с целью изучения информации по освещению порядка проведения ГИА | В течение учебного года | С.Е.Лапухина |
| 56. | Информационное наполнение интерне сайта Управления по делам образования по вопросам организации и проведения ГИА | В течение учебного года | С.Е.Лапухина |
| 57. | Доведение до сведения организаторов государственной итоговой аттестации нормативных и распорядительных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации в образовательных организациях Петуховского района -О составе Главной экзаменационной комиссии Курганской области -Положение о Главной экзаменационной комиссии -Положение о предметной комиссии Курганской области -Положение о конфликтной комиссии Курганской области -Положение об общественных наблюдателях -инструкций по организации и проведению -о составах всех комиссий -об утверждении количества образовательных организаций – пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ), мест расположения пунктов проведения экзамена, максимального числа участников государственной итоговой аттестации по каждому пункту проведения экзамена -об утверждении порядка распределения по пунктам проведения экзамена участников государственной итоговой аттестации по каждому общеобразовательному предмету и транспортных схем доставки выпускников в пункты проведения экзамена - об утверждение персонального состава организаторов в ППЭ ГИА - инструкцию по организации и проведению ГИА - методических писем ГлавУО по проведению ГИА | По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления По мере поступления | Л.В.Менщикова |
| 58. | Своевременное информирование выпускников о результатах государственной итоговой аттестации | Июнь 2015г | Рук. ОУ |
| 59. | Обеспечение своевременного размещения на информационных стендах сведений по организации и проведению ГИА | В течение года | Заместители директора по УВР |
| 60. | Освещение подготовки к проведению ГИА в Петуховском районе в СМИ | В течение учеб. года | МОУО |
| 61. | Организация в осуществлении консультаций по психолого-медико-педагогическому сопровождению участников ГИА | В течение учеб. года | МОУО |
| 62. | Проведение школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2016г. | В течение учеб. года | МОУО |
| 63. | Информирование граждан: -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования); -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; -о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | Сентябрь 2015г. Октябрь 2015г Март 2016г Сентябрь 2015г Январь 2016г. | Управление по делам образования, образовательные организации |
| 64. | Информирование граждан: -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных; -о сроках проведения ГИА; -о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | Декабрь 2015г 11-111 2016г. Март 2016г. Март 2016г. | Управление по делам образования, образовательные организации |
| 65. | Организация выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы | До 05 мая 2016г. | Образовательные организации |
| Контроль за подготовкой к ГИА |  |  |  |
| - 66. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организациях Петуховского района. | Июнь 2016. сентябрь 2015г. | Л.В.Менщикова Рук.ОУ |
| 67. | Сбор информации для формирования аналитического отчета | Июнь 2016г | Л.В.Менщикова Рук.ОУ |
| 68. | Анализ результатов проведения ЕГЭ в 2016году в Петуховском районе и подготовка предложений по подготовке к проведению ЕГЭ в следующем году. | Июнь 2016г. июль 2016г. | Л.В.Менщикова |
| 69. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ в Петуховском районе. | 09.2016г. | Л.В.Менщикова |
| 70. | Изучение деятельности директоров общеобразовательных учреждений по результатам анализа статистических данных результатов ЕГЭ в школах. | 09.2015г. | Л .В .Менщикова |
| 71. | - Заслушать на аппаратном совещании Управления образования директоров школ по вопросу исполнения приказа Управления образования № 127 от 02.09.2015г «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петуховского района в 2015-2016 учебном году» в части подготовки к итоговой аттестации школьников в 2016 году | 01.2016г. | Л.В.Менщикова Администрации ОУ |